## แผนปฏิบัติการ
แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ |  |  |  |  | งบประมาณ |  |  | หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับ (1) | โครงการ/กิจกรรม (2) | เป้าหมายโครงการตามแผนปฏิบัติการ (3) | หน่วยนับ (4) | ช่วงเวลาดำเนินการ (5) | แผนงาน/แผนเงิน (6) | [11 empty] | แผนงาน/งบประมาณรวม (7)
[5 empty] | ไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ 64) |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงาน
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก้าวท้าใจ Season 3 | 1. จำนวนครอบครัวที่ทำการการลงทะเบียน 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 5,000,000 บัญชี
|  | 2. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย | 77 จังหวัด |  | ไตรมาส 2 ม.ค.: 4813449
|  | งบประมาณ | บาท |  | 28590 | 4185 | 0 | 3303723 | 504863 | 1004863 | 1205263 | 1078454 | 5150 | 604350 | 1004350 | 4350 | 8748141 | #REF! | #REF!
| กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 1.1 จัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ - การบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - - การฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ "หลักสูตรการใช้งานระบบสำหรับกลุ่มผู้บันทึกและใช้งานข้อมูล " - การฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ "หลักสูตรการใช้งานและบริหารจัดการระบบสำหรับกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administrator) " |  | ม.ค. - ส.ค. 64 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 2000000; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1000000; ไตรมาส 3 พ.ค.: 1000000; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1000000 | 5000000
| กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย | 2.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย |  | ต.ค. 63 ถึง ม.ค. 64 | ไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ 64) ต.ค.: 28590; ไตรมาส 2 ม.ค.: 45110 | 73700
|  | 2.2 ประชุมคณะอนุกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ |  | ม.ค. - พ.ค. 64 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 29375; ไตรมาส 3 พ.ค.: 29375 | 58750
|  | 2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแต้มสุขภาพ (Health point) |  | ม.ค. - พ.ค. 64 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 24375; ไตรมาส 3 พ.ค.: 24375 | 48750
|  | 2.4 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ "Season 3" |  | พ.ย. 63 ถึง ก.ย. 64 |  | 4185 |  | 4863 | 4863 | 4863 | 5263 | 5263 | 5150 | 4350 | 4350 | 4350 | 47500
|  | 2.5 Forum เชิดชูเกียรติการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านกิจกรรมทางกายระดับประเทศ |  | พ.ค. 63 | ไตรมาส 3 พ.ค.: 19441 | 19441
| กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อนมหกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” | 3.1การประชาสัมพันธ์และเปิดตัว มหกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ ก้าวท้าใจ "Season 3" |  | ม.ค. - ก.ค. 64 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1200000; ไตรมาส 3 เม.ย.: 1200000; ไตรมาส 4 ก.ค.: 600000 | 3000000
| กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) | 4.1จัดทำองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC Online ผ่านระบบ E-learning) |  | 1964-02-01 | ไตรมาส 2 ก.พ.: 500000 | 500000
| ร้อยละการเบิกจ่าย |  |  |  | ไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ 64) ต.ค.: 0.37465; ไตรมาส 2 ม.ค.: 55.0225; ไตรมาส 3 เม.ย.: 26.164; ไตรมาส 4 ก.ค.: 18.4388 | 100
| ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม |  |  |  | ไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ 64) ต.ค.: 0.37465; ไตรมาส 2 ม.ค.: 55.3972; ไตรมาส 3 เม.ย.: 81.5612; ไตรมาส 4 ก.ค.: 100 | 100
หมายเหตุ : ในช่อง (6) แผนงาน/แผนเงิน ให้ใส่จำนวนผลงานและจำนวนเงินที่จะดำเนินการ ที่คาดว่าจะดำเนินการได้สำเร็จและใช้จ่ายงบประมาณ ตามช่วงระยะเวลา

## แผนบริหารความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน
โครงการก้าวท้าใจ Season 3
ลำดับ (1) | กิจกรรมภายใต้โครงการ (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | การประเมินความเสี่ยง |  |  | กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง (7) | แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8) | ผู้รับผิดชอบ (9)
|  |  | โอกาส (4) | ผลกระทบ (5) | ระดับ (6)=(4)x(5)
1 | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 1. ความล่าช้าในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ระบบฐานข้อมูลฯไม่เสถียร ล่มบ่อย | 3 | 5 | 15 | ควบคุมความเสี่ยง | 1. มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการควบคุมติดตามเป็นระยะ 2. มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ | นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์
2 | ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย | 1. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม | 2 | 2 | 4 | ควบคุมความเสี่ยง | 1. มีการประสานแบบไม่เป็นทางการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ | นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์
3 | Forum เชิดชูเกียรติการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านกิจกรรมทางกายระดับประเทศ | 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน | 3 | 3 | 9 | ควบคุมความเสี่ยง | 1. มีการบูรณางานและงบประมาณร่วมกับสำนักต่างๆในคลัสตอร์วัยทำงานเพื่อจัดงานในภาพรวมของวัยทำงาน | นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์
4 | การประชาสัมพันธ์และเปิดตัว มหกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ “ก้าวท้าใจ Season 3” | 1. ความล่าช้าในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด | 3 | 5 | 15 | ควบคุมความเสี่ยง | 1. มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการควบคุมติดตามเป็นระยะ 2. มีการแบ่งเป้าหมายอย่างชัดเจน | นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์
5 | จัดทำองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC Online ผ่านระบบ E-learning) | 1. ระบบ E-learning ที่จัดทำขึ้นไม่มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้/มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้น้อย | 2 | 3 | 6 | ควบคุมความเสี่ยง | 1. การรวม E-learning เข้ากับ แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ "Season 3" 2. มีการประชาสัมพันธ์โดยตรงให้แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ | นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์
| (4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้ |  |  | (5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้ |  |  | (6) กลยุทธ์ มีดังนี้
| 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่น่าเกิด |  |  | 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ |  |  | 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
| 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง |  |  | 2 = น้อย |  |  | 2. ควบคุมความเสี่ยง
| 3 = เกิดขึ้นปานกลาง |  |  | 3 = ปานกลาง |  |  | 3. ยอมรับความเสี่ยง
| 4 = เกิดขึ้นบ่อย |  |  | 4 = สูง |  |  | 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง
| 5 = เกิดขึ้นประจำ |  |  | 5 = สูงมาก