## ผลการขับเคลื่อน
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ Cluster วัยทำงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ 64)
ชื่อโครงการแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต |  |  |  |  | 10,226,966บาท
งบประมาณดำเนินการของกองหักไว้ 12.7 % |  |  |  |  | 1,298,824.68 บาท
คงเหลืองบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ |  |  |  |  | 8,748,141บาท
ลำดับ | กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | Small Success | งบประมาณที่ใช้ | งบประมาณคงเหลือ | การขับเคลื่อน
1 | ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ | - ได้แนวทางการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ Season 3 | ได้แนวทางในการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ Season 3 | 4185 | 8743956 | เป็นไปตามแผนกิจกรรม
2 | ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย | 1. ผลการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 2. รูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 3. การจัดตั้งสมาคมก้าวท้าใจ | การประสานงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการดำเนินงาน | 28590 | 8715366 | เป็นไปตามแผนกิจกรรม
3 | การขับคลื่อนมหกรรม ก้าวท้าใจ Season 3 | 1.อยู่ในกระบวนการจัดจ้างเช่าระบบฐษนข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3 2.อยู่ในกระบวนการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ และเปิดตัวมหกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ “ก้าวท้าใจ Season ๓” | 1.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน 2. การขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ (เว็ปไซต์, ไลน์, ทีวีออนไลน์, Social Network, Facebook,Youtube) | 0 | 8715366 | เป็นไปตามแผนกิจกรรม
หมายเหตุ : (1) กิจกรรมที่ดำเนินการเส็จสิ้น หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ
: (2) กิจกรรมที่ดำเนินการตอบ Small Success ใดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (โปรดระบุวันที่ให้ชัดเจน)

## แผนกิจกรรม
แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ |  |  |  |  | งบประมาณ |  |  | หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับ (1) | โครงการ/กิจกรรม (2) | เป้าหมายโครงการตามแผนปฏิบัติการ (3) | หน่วยนับ (4) | ช่วงเวลาดำเนินการ (5) | แผนงาน/แผนเงิน (6) | [11 empty] | แผนงาน/งบประมาณรวม (7)
[5 empty] | ไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ 64) |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงาน
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก้าวท้าใจ Season 3 | 1. จำนวนครอบครัวที่ทำการการลงทะเบียน 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 5,000,000 บัญชี
|  | 2. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย | 77 จังหวัด |  | ไตรมาส 2 ม.ค.: 4813449
|  | งบประมาณ | บาท |  | 28590 | 4185 | 0 | 3303723 | 504863 | 1004863 | 1205263 | 1078454 | 5150 | 604350 | 1004350 | 4350 | 8748141 | #REF! | #REF!
| กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 1.1 จัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ |  | ม.ค. - ส.ค. 64 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 2000000; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1000000; ไตรมาส 3 พ.ค.: 1000000; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1000000 | 5000000
| กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย | 2.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย |  | ต.ค. 63 ถึง ม.ค. 64 | ไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ 64) ต.ค.: 28590; ไตรมาส 2 ม.ค.: 45110 | 73700
|  | 2.2 ประชุมคณะอนุกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ |  | ม.ค. - พ.ค. 64 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 29375; ไตรมาส 3 พ.ค.: 29375 | 58750
|  | 2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแต้มสุขภาพ (Health point) |  | ม.ค. - พ.ค. 64 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 24375; ไตรมาส 3 พ.ค.: 24375 | 48750
|  | 2.4 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ "Season 3" |  | พ.ย. 63 ถึง ก.ย. 64 |  | 4185 |  | 4863 | 4863 | 4863 | 5263 | 5263 | 5150 | 4350 | 4350 | 4350 | 47500
|  | 2.5 Forum เชิดชูเกียรติการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านกิจกรรมทางกายระดับประเทศ |  | พ.ค. 63 | ไตรมาส 3 พ.ค.: 19441 | 19441
| กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อนมหกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” | 3.1การประชาสัมพันธ์และเปิดตัว มหกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ ก้าวท้าใจ "Season 3" |  | ม.ค. - ก.ค. 64 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1200000; ไตรมาส 3 เม.ย.: 1200000; ไตรมาส 4 ก.ค.: 600000 | 3000000
| กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) | 4.1จัดทำองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC Online ผ่านระบบ E-learning) |  | 1964-02-01 | ไตรมาส 2 ก.พ.: 500000 | 500000
| ร้อยละการเบิกจ่าย |  |  |  | ไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ 64) ต.ค.: 0.37465; ไตรมาส 2 ม.ค.: 55.0225; ไตรมาส 3 เม.ย.: 26.164; ไตรมาส 4 ก.ค.: 18.4388 | 100
| ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม |  |  |  | ไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ 64) ต.ค.: 0.37465; ไตรมาส 2 ม.ค.: 55.3972; ไตรมาส 3 เม.ย.: 81.5612; ไตรมาส 4 ก.ค.: 100 | 100
หมายเหตุ : ในช่อง (6) แผนงาน/แผนเงิน ให้ใส่จำนวนผลงานและจำนวนเงินที่จะดำเนินการ ที่คาดว่าจะดำเนินการได้สำเร็จและใช้จ่ายงบประมาณ ตามช่วงระยะเวลา
5150